Proyecto MT-101

* Adriana, toma la ultima semana de vacaciones.
* Ruben Garnica, Analisista de Sistemas.
* Juan, toma del 31 de diciembre al 11 de Enero.
* Iniciar con mesas de trabajo de MT-101
* La oficina de proyectos tiene ya el plan integral
* Plan de 4 meses.
* Lider de proyecto = Adriana.
* Arranque formal el 10 de Diciembre
* Antonio Mora, Responsable del área usuaria.
  + Manejan clientes como jhonson y jhonson, Nestle.
  + La solución es una migración tecnológica.
* El análisis inicio el 26 de noviembre, debiera de concluir al 30 de Enero del 2013, ya con validaciones, casos de prueba.
* El diseño inicioa el 1ro de Enero y concluye el 20 de Febrero.
* Construcción del 21 de Febrero al 30 de Abril.
* Pruebas Funcionales del 1ro de Mayo al 11 de Junio del 2013.
* Pruebas de UAT – 5 Junio en adelante, ya no participa Enlace.
* Instalar en Producción y piloto en Julio del 2013.
* El sistema Cash, seguirá recibiendo y entregando los mismos documentos.
* Metodología:
  + Formato c-102 terminarlo al 31 de Diciembre, se realiza por Bancomer y en conjunto con nosotros. Reviarlo el 20 de Diciembre.
  + Formatos específicos de definición de pantallas
  + Para el Front, la definición de pantallas sería el 13 de Diciembre.
  + El dossier de documentación el 13 de Diciembre, lo entrega Bancomer.
* El ambiente de desarrollo esperan tenerlo a principios de Marzo.
* El front, podría tenerse antes.
* Bancomer, entregará la definición precisa de los ambientes, productos, arquitectura, => este documento se entregaría por Bancomer en fecha por definir. Un avance del documento el 13 de Diciembre.;
* Base de datos actual y base de datos objetivo; el 13 de Diciembre, primer release. Tomar en cuenta nomenclatura de nombrado de campos, archivos, etc.
* En el Integrador tienen una nomenclatura y estándar para ello.
* Enlaces propondrá una nomenclatura para los de Java.
* Juntas de seguimiento semanales durante la etapa de análisis y diseño. Bancomer propondrá la fecha y hora para las juntas.
* Bancomer, enviará el Project detallada, el día de hoy y formato de minuta.
* El banco, paga el 30% del proyecto, el resto de los pagos se programan en función del avance.
* El documento c-102, tendrá todo el detalle del análisis.

Mapeador

* Tiempo estimado = 5 meses
* Lider de proyecto = Juan

El día 13 de Diciembre, presentaríamos un plan de trabajo detallado.