## Requerimientos
Clave | Nombre | Descripción | Alcance Inicial | Especificado
1 | Gestión de Mapas | Permite la consulta y modificación del catálogo de mapas disponibles. | Si | Si
2 | Administración de Notificaciones y Alertas | El punto de acceso enviara Notificaciones cuando no se pueda transferir un archivo al Mapeador. | Si | No
3 | Administración de Puntos de Acceso | Administración de puntos de acceso, este catalogo tendrá la información referente a los puntos de acceso y sistemas, que se estén atendiendo con el servicio del mapeador. | Si | Si
4 | Administración de Clientes | Pantalla para la administración de clientes que hagan uso de los puntos de acceso y que requieran del servicio de mapeo. | Si | Si
5 | Administración de Productos | Catalogo de productos, servirá para la administración de los productos que se incorporen a los puntos de acceso y que posteriormente serán utilizados para dar servicio a un cliente | Si | Si
6 | Administración de Flujos | Catalogo de flujos, catalogo donde se visualizaran todos los flujos programados, el flujo contiene el ciclo completo de un producto, desde que la información se recibe hasta el último paso de la mismo. | Si | Si
7 | Parametrización del Proceso de Mapas | El mapeador H2H tendría la funcionalidad de pantallas donde podrá configurar la ejecución de mapas bajo un comportamiento específico en un Proceso de negocio el cual podrá ser utilizado por los flujos de negocio antes mencionados. | Si | Si
8 | Parametrización del Proceso de Persistencia de Archivos | El mapeador H2H tendrá la funcionalidad de pantallas para configurar el proceso de negocio encargado de “persistir/respaldar” el archivo de transferencia en diferentes puntos/nodos como un File System, Mailbox, FTP server. | Si | No
9 | Parametrización del Registro de datos de Archivos | El mapeador H2H será capaz de registrar la información de cada unos de los archivos que pasen por el mapeador a nivel registro-campo. El mapeador H2H contará con la funcionalidad de pantallas para poder configurar o establecer layout de guardado de la información contenida en los archivos en la base de datos. | Si | No
10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS | El mapeador H2H presentará la funcionalidad de pantallas para poder parametrizar la configuración de las notificaciones vía email o SMS. | Si | Si
11 | Parametrización de Proceso de Tracking Global | El mapeador H2H contempla la funcionalidad de pantallas para poder realizar la configuración del proceso de negocio para enviar los mensajes de seguimiento al sistema global de seguimiento de un archivo. | Si | Si
12 | Consulta de Servicios | Para la creación de nuevos procesos, será necesaria la selección: Un punto de acceso Un cliente Un producto La asignación del proceso de negocio de Mapas. La configuración días y horario de ejecución La asignación de Notificaciones, SMS. La asignación del proceso de negocio de Persistencia. La asignación del proceso de negocio de Tracking Global. La asignación del proceso de Registro de Datos de los Archivos (si aplicase) | Si | Si
13 | Configuración | El mapeador contara con una pantalla para la configuración de los procesos, en esta pantalla se tendrá un checkbox que servirá para indicarle a sistema si la configuración que se está dando de alta o modificando, será línea o batch, en el caso de que la configuración del proceso sea batch se habilitara una sección donde se le indicara al sistema: Días de la semana en que se ejecutara la configuración, esto mediante 7 checkbox, uno para cada día de la semana, posteriormente para definir los horarios se podrá hacer de las siguientes 2 formas: Indicando hora inicio, hora fin e intervalo de ejecución Puntualmente se ingresan los horarios de ejecución | Si | No
14 | Monitoreo | El Mapeador H2H contara con una pantalla donde podrá ver el ciclo de vida de un archivo así como el detalle y el archivo en si. | Si | Si
15 | Gestor de Catálogos | El mapeador H2H implantará un gesto de catálogos estándar, Clave-descripción, con interfaz gráfica que serán utilizados en la generación de archivos de salida de mapeos o validaciones durante el proceso de transformación. | Si | Si
16 | Usuarios y Seguridad | El mapeador H2H implementara su propio esquema de seguridad, el cual estará basado en el esquema de permisos por grupo. | Si | Si
17 | Log Transacciones | El mapeador H2H registrara toda la actividad de los usuarios dentro del mapeador, quedara registrado: inicio de sesión, alta, baja o modificación de catálogos, etc. | Si | Si
18 | Estatus de Objeto |  | No | Si
19 | Tipo de Archivo |  | No | Si
20 | Configuración de Reportes |  | No | Si
21 | Monitorear Demonios |  | No | Si
22 | Digestor |  | No | Si
23 | Proceso Tipo (SI) |  | Si | Si
24 | Básico con respuesta (SI) |  | Si | Si
25 | Scheduler (SI) | Se desarrollara un servicio que a partir de la configuración establecida invocará un proceso de IBM B2B Integrator para su ejecución. De esta forma se estará remplazando la funcionalidad de Scheduler propia del Integrator. | Si | No
26 | Información de Mapeo (SI) | El IBM B2B Integrator accederá a información específica de cada archivo procesado por registro para poder conformar un mapeo en base a información recibida, a partir de la invocación de un webservice y/o conexiones jdbc que alimentarán dichos datos. | Si | No
27 | Información de Ruteo (SI) | El IBM B2B Integrator accederá a información específica de cada cliente a partir de la invocación de un webservice que alimentará dichos datos. | Si | No
28 | Notificación (SI) | En los flujos de proceso podrá invocarse este servicio para generar una notificación (SMS-email) específica de acuerdo a la configuración de la aplicación. | Si | No
29 | Tracking Global (SI) | En los procesos de negocio podrán invocar interfaces de comunicación con el Sistema Global de Monitoreo de Archivos mediante Websphere MQ. | Si | No
30 | Envío de Archivos vía Web Service (SI) | Los procesos negocio podrán recibir los archivos de transferencia vía Web Service, dicho servicio debe considerar la compactación y descompactación de la información del archivo. | Si | No
31 | Bitácora (SI) | Registro de actividades del usuario realizadas dentro del Mapeador H2H. | Si | No
32 | Monitoreo (SI) | Seguimiento del ciclo de vida de un archivo por cada uno de los pasos del flujo, punto a punto, por los que tenga que pasar el archivo, Envío, Acuse, Validación, Remisión, Remisión Total. | Si | No

## Casos de Uso
Developer | Realizado | Orden | Clave |  | Caso de Uso | Artefacto | Clave requerimiento
---- | ---- | ---- | 1 | FA | C008 – Gestionar Catálogo Estado Mapeador. | P026 - C008-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 15 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
Jose Luis | 1 | 6 | 2 | Sistema | C010 – Gestionar Catálogo Estatus Objeto. | P026 - C010-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 18
Julio | 1 | 7 | 3 | Catalogo | C012 – Consultar Catálogo Canal. | P026 - C012 -YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 3
Julio | 1 | 8 | 4 | Catalogo | C014 – Gestionar Catálogo Cliente. | P026 - C014-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 4
Julio | 1 | 18 | 5 | Catalogo | C016 – Gestionar Flujo. | P026 - C016-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 6
---- | ---- | 19 | 6 | Procesos | C018 – Gestionar Contratación. | P026 - C018-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 12
---- | ---- | 20 | 6 | Procesos | C018 – Gestionar Contratación. | P026 - C018-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 11
Julio | 1 | 21 | 7 | Catalogo | C020 – Gestionar Catálogo Palabra Comodín. | P026 - C020-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 10
Miguel Angel | 1 | 22 | 8 | Seguridad | C022 – Gestionar Catálogo Componente. | P026 - C022-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16
Jose Luis | 1 | 4 | 9 | Seguridad | C024 – Gestionar Perfil. | P026 - C024-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16
---- | ---- | 23 | 10 | Procesos | C026 – Consultar Proceso por Canal, Cliente ó Proceso. | P026 - C026-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 14
Jose Luis | 1 | 5 | 11 | Seguridad | C028-Aplicar Políticas de Seguridad para acceso al sistema Mapeador México. | P026 - C028-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16
---- | ---- | ---- | 12 | FA | C0071 – Crear nuevo Tipo de Archivo | P026 - C0071-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 19 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 13 | FA | C0072 – Eliminar Tipo de Archivo | P026 - C0072-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 19 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 14 | FA | C0073 – Modificar de tipo de archivo | P026 - C0073-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 19 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 15 | FA | C0074 - Consultar Tipos de Archivos | P026 - C0074-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 19 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
Miguel Angel | 1 | 24 | 16 | Log Eventos | C0091 – Consulta de bitácora de archivos | P026 - C0091-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 14
Miguel Angel | 1 | 25 | 17 | Log Eventos | C0092 – Ordenamiento de bitácora de archivos | P026 - C0092-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 14
Miguel Angel | 1 | 26 | 18 | Catalogo | C0111 – Crear mapa GMM | P026 - C0111-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 1
Miguel Angel | 1 | 27 | 19 | Catalogo | C0113 – Modificar mapa GMM | P026 - C0113-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 1
Miguel Angel | 1 | 28 | 20 | Catalogo | C0114 – Consultar Mapas GMM | P026 - C0114-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 1
Miguel Angel | 1 | 29 | 21 | Catalogo | C0131 – Crear de producto GMM | P026 - C0131-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 5
Julio | 1 | 30 | 22 | Catalogo | C0133 – Modificar producto GMM | P026 - C0133-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 5
Julio | 1 | 31 | 23 | Catalogo | C0134 – Consultar Productos GMM | P026 - C0134-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 5
Miguel Angel | 1 | 1 | 24 | Seguridad | C0151 – Crear de usuario GMM | P026 - C0151-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16
Miguel Angel | 1 | 2 | 25 | Seguridad | C0153 – Modificar usuario GMM | P026 - C0153-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16
Miguel Angel | 1 | 3 | 26 | Seguridad | C0154 – Consultar Usuarios GMM | P026 - C0154-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16
---- | ---- | ---- | 27 | FA | C0171 – Crear reporte GMM | P026 - C0171-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 20 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 28 | FA | C0172 – Desactivar reporte GMM | P026 - C0172-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 20 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 29 | FA | C0173 - Modificar reporte GMM | P026 - C0173-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 20 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 30 | FA | C0174 – Consultar Reportes GMM | P026 - C0174-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 20 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
Julio | 1 | 12 | 31 | Catalogo | C0191 – Alta de mensaje de notificación GMM | P026 - C0191-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 10
Julio | 1 | 13 | 32 | Catalogo | C0193 – Modificar mensaje de notificación GMM | P026 - C0193-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 10
Julio | 1 | 14 | 33 | Catalogo | C0194 - Consultar Mensajes de Notificación GMM | P026 - C0194-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 10
Miguel Angel | 1 | 9 | 34 | Seguridad | C0211 – Crear pantalla GMM | P026 - C0211-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16
Miguel Angel | 1 | 10 | 35 | Seguridad | C0213 – Modificar pantalla GMM | P026 - C0213-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16
Miguel Angel | 1 | 11 | 36 | Seguridad | C0214 – Consultar Pantallas GMM | P026 - C0214-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16
---- | ---- | ---- | 37 | FA | C0231 – Crear permiso web GMM | P026 - C0231-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 38 | FA | C0232 – Eliminar permiso web GMM | P026 - C0232-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 39 | FA | C0233 – Modificar permiso web GMM | P026 - C0233-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 40 | FA | C0234 - Consultar Permisos Web GMM | P026 - C0234-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 16 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
Julio | 1 | 15 | 41 | Log Eventos | C0251 – Consultar eventos web GMM | P026 - C0251-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 17
Julio | 1 | 16 | 42 | Log Eventos | C0252 – Ordenar de eventos web | P026 - C0252-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 17
Julio | 1 | 17 | 43 | Log Eventos | C0253 – Consultar detalle de eventos web GMM | P026 - C0253-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 17
---- | ---- | ---- | 44 | FA | C0271 – Monitorear demonios de mapeador GMM | P026 - C0271-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 21 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 45 | FA | C0272 - Finalizar demonio de mapeador GMM | P026 - C0272-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 21 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 46 | FA | C0273 – Iniciar demonio de mapeador GMM | P026 - C0273-YA9B5K-GMM MAPEADOR MEXICO V1.0.0 | 21 | Fuera del Alcance por solicitud del usuario
---- | ---- | ---- | 47 | NW | C003 - Registrar en BD archivos recibidos. | P026-C003-YAXXX-GMM MAPEADOR MEXICO_RegistrodeArchivosEntrada | 22 | Estos no son WEB
---- | ---- | ---- | 48 | NW | C004-Identificar relación archivo cabecera con archivo cliente. | P026-C004-YAXXX-GMM MAPEADOR MEXICO_IdentificarRelacionCabeceraCliente | 22 | Estos no son WEB
---- | ---- | ---- | 49 | NW | C005-Procesar Archivo Entrada | P026-C005-YAXXX-GMM MAPEADOR MEXICO_ProcesarArchivoEntrada | 22 | Estos no son WEB
---- | ---- | ---- | 50 | NW | C006-Aplicar Mapeo | P026-C006-YAXXX-GMM MAPEADOR MEXICO_AplicarMapeo | 22 | Estos no son WEB

## Features
Clave de Feature | Feature | Alcance Original | Especificado | Clave Caso de Uso | Caso de Uso | Clave Requerimiento | Requerimiento
1 | Crear | No | Si | 17 | Log Eventos | 1 | Gestión de Mapas
2 | Modificar | Si | Si | 18 | Catalogo | 1 | Gestión de Mapas
3 | Consultar | Si | Si | 19 | Catalogo | 1 | Gestión de Mapas
4 | Ordenamiento | Si | Si | 19 | Catalogo | 1 | Gestión de Mapas
5 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 19 | Catalogo | 1 | Gestión de Mapas
6 | Exportación a Excel | Si | Si | 19 | Catalogo | 1 | Gestión de Mapas
7 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 1 | Gestión de Mapas
8 | Exportación a Texto | No | Si | 19 | Catalogo | 1 | Gestión de Mapas
9 | Notificar Errores de Formato | Si | No |  |  | 2 | Administración de Notificaciones y Alertas
10 | Notificar Problemas de encolamiento | Si | No |  |  | 2 | Administración de Notificaciones y Alertas
11 | Notificar Falta de archivos de respuesta | Si | No |  |  | 2 | Administración de Notificaciones y Alertas
12 | Notificar Recepción de archivos desconocidos | Si | No |  |  | 2 | Administración de Notificaciones y Alertas
13 | Enviar Eventos Tracking | Si | No |  |  | 2 | Administración de Notificaciones y Alertas
14 | Ordenamiento | Si | Si | 3 | Catalogo | 3 | Administración de Puntos de Acceso
15 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 3 | Catalogo | 3 | Administración de Puntos de Acceso
16 | Consultar | Si | Si | 3 | Catalogo | 3 | Administración de Puntos de Acceso
17 | Modificar | Si | No |  |  | 3 | Administración de Puntos de Acceso
18 | Exportación a Excel | Si | Si | 3 | Catalogo | 3 | Administración de Puntos de Acceso
19 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 3 | Administración de Puntos de Acceso
20 | Exportación a Texto | No | Si | 3 | Catalogo | 3 | Administración de Puntos de Acceso
21 | Crear | Si | Si | 4 | Catalogo | 4 | Administración de Clientes
22 | Modificar | Si | Si | 4 | Catalogo | 4 | Administración de Clientes
23 | Borrar | Si | No |  |  | 4 | Administración de Clientes
24 | Consultar | Si | Si | 4 | Catalogo | 4 | Administración de Clientes
25 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 4 | Catalogo | 4 | Administración de Clientes
26 | Exportación a Excel | Si | Si | 4 | Catalogo | 4 | Administración de Clientes
27 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 4 | Administración de Clientes
28 | Exportación a Texto | No | Si | 4 | Catalogo | 4 | Administración de Clientes
29 | Ordenamiento | Si | Si | 4 | Catalogo | 4 | Administración de Clientes
30 | Crear | Si | Si | 20 | Catalogo | 5 | Administración de Productos
31 | Modificar | Si | Si | 21 | Catalogo | 5 | Administración de Productos
32 | Consultar | Si | Si | 22 | Catalogo | 5 | Administración de Productos
33 | Borrar | Si | No |  |  | 5 | Administración de Productos
34 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 22 | Catalogo | 5 | Administración de Productos
35 | Exportación a Excel | Si | Si | 22 | Catalogo | 5 | Administración de Productos
36 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 5 | Administración de Productos
37 | Exportación a Texto | No | Si | 22 | Catalogo | 5 | Administración de Productos
38 | Ordenamiento | Si | Si | 22 | Catalogo | 5 | Administración de Productos
39 | Modificar | Si | Si | 5 | Catalogo | 6 | Administración de Flujos
40 | Consultar | Si | Si | 5 | Catalogo | 6 | Administración de Flujos
41 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 5 | Catalogo | 6 | Administración de Flujos
42 | Exportación a Excel | Si | Si | 5 | Catalogo | 6 | Administración de Flujos
43 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 6 | Administración de Flujos
44 | Exportación a Texto | No | Si | 5 | Catalogo | 6 | Administración de Flujos
45 | Ordenamiento | Si | Si | 5 | Catalogo | 6 | Administración de Flujos
46 | Mostrar Imagen | Si | Si | 5 | Catalogo | 6 | Administración de Flujos
47 | Crear | Si | No |  |  | 7 | Parametrización del Proceso de Mapas
48 | Modificar | Si | No |  |  | 7 | Parametrización del Proceso de Mapas
49 | Consultar | Si | No |  |  | 7 | Parametrización del Proceso de Mapas
50 | Borrar | Si | No |  |  | 7 | Parametrización del Proceso de Mapas
51 | Búsqueda o Filtrado | Si | No |  |  | 7 | Parametrización del Proceso de Mapas
52 | Exportación a Excel | Si | No |  |  | 7 | Parametrización del Proceso de Mapas
53 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 7 | Parametrización del Proceso de Mapas
54 | Ordenamiento | Si | No |  |  | 7 | Parametrización del Proceso de Mapas
55 | Crear | Si | No |  |  | 8 | Parametrización del Proceso de Persistencia de Archivos
56 | Modificar | Si | No |  |  | 8 | Parametrización del Proceso de Persistencia de Archivos
57 | Consultar | Si | No |  |  | 8 | Parametrización del Proceso de Persistencia de Archivos
58 | Borrar | Si | No |  |  | 8 | Parametrización del Proceso de Persistencia de Archivos
59 | Búsqueda o Filtrado | Si | No |  |  | 8 | Parametrización del Proceso de Persistencia de Archivos
60 | Exportación a Excel | Si | No |  |  | 8 | Parametrización del Proceso de Persistencia de Archivos
61 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 8 | Parametrización del Proceso de Persistencia de Archivos
62 | Ordenamiento | Si | No |  |  | 8 | Parametrización del Proceso de Persistencia de Archivos
63 | Crear | Si | No |  |  | 9 | Parametrización del Registro de datos de Archivos
64 | Modificar | Si | No |  |  | 9 | Parametrización del Registro de datos de Archivos
65 | Consultar | Si | No |  |  | 9 | Parametrización del Registro de datos de Archivos
66 | Borrar | Si | No |  |  | 9 | Parametrización del Registro de datos de Archivos
67 | Búsqueda o Filtrado | Si | No |  |  | 9 | Parametrización del Registro de datos de Archivos
68 | Exportación a Excel | Si | No |  |  | 9 | Parametrización del Registro de datos de Archivos
69 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 9 | Parametrización del Registro de datos de Archivos
70 | Ordenamiento | Si | No |  |  | 9 | Parametrización del Registro de datos de Archivos
71 | Crear | Si | Si | 7 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
72 | Modificar | Si | Si | 7 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
73 | Borrar | Si | Si | 7 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
74 | Consultar | Si | Si | 7 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
75 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 7 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
76 | Exportación a Excel | Si | Si | 7 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
77 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
78 | Exportación a Texto | No | Si | 7 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
79 | Ordenamiento | Si | Si | 7 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
80 | Crear | Si | Si | 29 | FA | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
81 | Modificar | Si | Si | 30 | FA | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
82 | Consultar | Si | Si | 31 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
83 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 31 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
84 | Exportación a Excel | Si | Si | 31 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
85 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
86 | Exportación a Texto | No | Si | 31 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
87 | Ordenamiento | Si | Si | 31 | Catalogo | 10 | Parametrización del Proceso de Notificaciones y/o SMS
88 | Crear | Si | No |  |  | 11 | Parametrización de Proceso de Tracking Global
89 | Modificar | Si | No |  |  | 11 | Parametrización de Proceso de Tracking Global
90 | Consultar | Si | No |  |  | 11 | Parametrización de Proceso de Tracking Global
91 | Búsqueda o Filtrado | Si | No |  |  | 11 | Parametrización de Proceso de Tracking Global
92 | Exportación a Excel | Si | No |  |  | 11 | Parametrización de Proceso de Tracking Global
93 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 11 | Parametrización de Proceso de Tracking Global
94 | Ordenamiento | Si | No |  |  | 11 | Parametrización de Proceso de Tracking Global
95 | Asignación del proceso de negocio de Mapas | Si | Si | 6 | Procesos | 12 | Consulta de Servicios
96 | Configuración días y horario de ejecución | Si | No |  |  | 12 | Consulta de Servicios
97 | Asignación de Notificaciones, SMS | Si | Si | 6 | Procesos | 12 | Consulta de Servicios
98 | Asignación del proceso de negocio de Persistencia | Si | No |  |  | 12 | Consulta de Servicios
99 | Asignación del proceso de negocio de Tracking Global | Si | Si | 6 | Procesos | 12 | Consulta de Servicios
100 | Asignación del proceso de Registro de Datos de los Archivos | Si | No |  |  | 12 | Consulta de Servicios
101 | Crear | Si | Si | 6 | Procesos | 12 | Consulta de Servicios
102 | Modificar | Si | Si | 6 | Procesos | 12 | Consulta de Servicios
103 | Consultar | Si | Si | 6 | Procesos | 12 | Consulta de Servicios
104 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 6 | Procesos | 12 | Consulta de Servicios
105 | Exportación a Excel | Si | Si | 6 | Procesos | 12 | Consulta de Servicios
106 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 12 | Consulta de Servicios
107 | Exportación a Texto | No | Si | 6 | Procesos | 12 | Consulta de Servicios
108 | Ordenamiento | Si | Si | 6 | Procesos | 12 | Consulta de Servicios
109 | Configuración de Horarios de ejecución | Si | No |  |  | 13 | Configuración
110 | Consultar | Si | Si | 10 | Procesos | 14 | Monitoreo
111 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 10 | Procesos | 14 | Monitoreo
112 | Exportación a Excel | No | Si | 10 | Procesos | 14 | Monitoreo
113 | Exportación a Texto | No | Si | 10 | Procesos | 14 | Monitoreo
114 | Ordenamiento | Si | Si | 10 | Procesos | 14 | Monitoreo
115 | Consultar | No | Si | 15 | FA | 14 | Monitoreo
116 | Búsqueda o Filtrado | No | Si | 15 | FA | 14 | Monitoreo
117 | Exportación a Excel | No | Si | 15 | FA | 14 | Monitoreo
118 | Exportación a Texto | No | Si | 15 | FA | 14 | Monitoreo
119 | Ordenamiento | No | Si | 16 | Log Eventos | 14 | Monitoreo
120 | Crear | Si | Si | 1 | FA | 15 | Gestor de Catálogos
121 | Modificar | Si | Si | 1 | FA | 15 | Gestor de Catálogos
122 | Consultar | Si | Si | 1 | FA | 15 | Gestor de Catálogos
123 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 1 | FA | 15 | Gestor de Catálogos
124 | Exportación a Excel | Si | Si | 1 | FA | 15 | Gestor de Catálogos
125 | Exportación a Texto | No | Si | 1 | FA | 15 | Gestor de Catálogos
126 | Exportación a PDF | Si | No | 1 | FA | 15 | Gestor de Catálogos
127 | Ordenamiento | Si | Si | 1 | FA | 15 | Gestor de Catálogos
128 | Crear | Si | Si | 8 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
129 | Modificar | Si | Si | 8 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
130 | Consultar | Si | Si | 8 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
131 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 8 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
132 | Exportación a Excel | Si | Si | 8 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
133 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 16 | Usuarios y Seguridad
134 | Exportación a Texto | No | Si | 8 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
135 | Ordenamiento | Si | Si | 8 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
136 | Crear | Si | Si | 9 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
137 | Modificar | Si | Si | 9 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
138 | Consultar | Si | Si | 9 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
139 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 9 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
140 | Exportación a Excel | Si | Si | 9 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
141 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 16 | Usuarios y Seguridad
142 | Exportación a Texto | No | Si | 9 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
143 | Ordenamiento | Si | Si | 9 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
144 | Crear | Si | Si | 23 | Catalogo | 16 | Usuarios y Seguridad
145 | Modificar | Si | Si | 24 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
146 | Consultar | Si | Si | 25 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
147 | Borrar | Si | No |  |  | 16 | Usuarios y Seguridad
147 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 25 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
148 | Exportación a Excel | Si | Si | 25 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
149 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 16 | Usuarios y Seguridad
150 | Exportación a Texto | No | Si | 25 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
151 | Ordenamiento | Si | Si | 25 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
152 | Crear | Si | Si | 32 | Catalogo | 16 | Usuarios y Seguridad
153 | Modificar | Si | Si | 33 | Catalogo | 16 | Usuarios y Seguridad
154 | Consultar | Si | Si | 34 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
155 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 34 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
156 | Exportación a Excel | Si | Si | 34 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
157 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 16 | Usuarios y Seguridad
158 | Exportación a Texto | No | Si | 34 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
159 | Ordenamiento | Si | Si | 34 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
160 | Crear | Si | Si | 35 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
161 | Borrar | Si | Si | 36 | Seguridad | 16 | Usuarios y Seguridad
162 | Modificar | Si | Si | 37 | FA | 16 | Usuarios y Seguridad
163 | Consultar | Si | Si | 38 | FA | 16 | Usuarios y Seguridad
164 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 38 | FA | 16 | Usuarios y Seguridad
165 | Exportación a Excel | Si | Si | 38 | FA | 16 | Usuarios y Seguridad
166 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 16 | Usuarios y Seguridad
167 | Exportación a Texto | No | Si | 38 | FA | 16 | Usuarios y Seguridad
168 | Ordenamiento | Si | Si | 38 | FA | 16 | Usuarios y Seguridad
169 | Consultar | Si | Si | 39 | FA | 17 | Log Transacciones
170 | Búsqueda o Filtrado | Si | Si | 39 | FA | 17 | Log Transacciones
171 | Exportación a Excel | Si | Si | 39 | FA | 17 | Log Transacciones
172 | Exportación a PDF | Si | No |  |  | 17 | Log Transacciones
173 | Exportación a Texto | No | Si | 39 | FA | 17 | Log Transacciones
174 | Ordenamiento | Si | Si | 40 | FA | 17 | Log Transacciones
175 | Crear | No | Si | 2 | Sistema | 18 | Estatus de Objeto
176 | Modificar | No | Si | 2 | Sistema | 18 | Estatus de Objeto
177 | Consultar | No | Si | 2 | Sistema | 18 | Estatus de Objeto
178 | Borrar | No | Si | 2 | Sistema | 18 | Estatus de Objeto
179 | Búsqueda o Filtrado | No | Si | 2 | Sistema | 18 | Estatus de Objeto
180 | Exportación a Excel | No | Si | 2 | Sistema | 18 | Estatus de Objeto
181 | Exportación a Texto | No | Si | 2 | Sistema | 18 | Estatus de Objeto
182 | Ordenamiento | No | Si | 2 | Sistema | 18 | Estatus de Objeto
183 | Crear | No | Si | 11 | Seguridad | 19 | Tipo de Archivo
184 | Borrar | No | Si | 12 | FA | 19 | Tipo de Archivo
185 | Modificar | No | Si | 13 | FA | 19 | Tipo de Archivo
186 | Consultar | No | Si | 14 | FA | 19 | Tipo de Archivo
187 | Búsqueda o Filtrado | No | Si | 14 | FA | 19 | Tipo de Archivo
188 | Exportación a Excel | No | Si | 14 | FA | 19 | Tipo de Archivo
189 | Exportación a Texto | No | Si | 14 | FA | 19 | Tipo de Archivo
190 | Ordenamiento | No | Si | 14 | FA | 19 | Tipo de Archivo
191 | Crear | No | Si | 26 | Seguridad | 20 | Configuración de Reportes
192 | Modificar | No | Si | 27 | FA | 20 | Configuración de Reportes
193 | Consultar | No | Si | 28 | FA | 20 | Configuración de Reportes
194 | Búsqueda o Filtrado | No | Si | 28 | FA | 20 | Configuración de Reportes
195 | Exportación a Excel | No | Si | 28 | FA | 20 | Configuración de Reportes
196 | Exportación a Texto | No | Si | 28 | FA | 20 | Configuración de Reportes
197 | Ordenamiento | No | Si | 28 | FA | 20 | Configuración de Reportes
198 | Consultar | No | Si | 41 | Log Eventos | 21 | Monitorear Demonios
199 | Búsqueda o Filtrado | No | Si | 41 | Log Eventos | 21 | Monitorear Demonios
200 | Exportación a Excel | No | Si | 41 | Log Eventos | 21 | Monitorear Demonios
201 | Exportación a Texto | No | Si | 41 | Log Eventos | 21 | Monitorear Demonios
202 | Ordenamiento | No | Si | 41 | Log Eventos | 21 | Monitorear Demonios
203 | Finalizar | No | Si | 42 | Log Eventos | 21 | Monitorear Demonios
204 | Iniciar | No | Si | 43 | Log Eventos | 21 | Monitorear Demonios
205 |  | No | Si | 44 | FA | 22 | Digestor
206 |  | No | Si | 45 | FA | 22 | Digestor
207 |  | No | Si | 46 | FA | 22 | Digestor
208 |  | No | Si | 47 | NW | 22 | Digestor
209 |  | Si |  |  |  | 23 | Proceso Tipo (SI)
210 |  | Si |  |  |  | 24 | Básico con respuesta (SI)
211 |  | Si |  |  |  | 25 | Scheduler (SI)
212 |  | Si |  |  |  | 26 | Información de Mapeo (SI)
213 |  | Si |  |  |  | 27 | Información de Ruteo (SI)
214 |  | Si |  |  |  | 28 | Notificación (SI)
215 |  | Si |  |  |  | 29 | Tracking Global (SI)
216 |  | Si |  |  |  | 30 | Envío de Archivos vía Web Service (SI)
217 |  | Si |  |  |  | 31 | Bitácora (SI)
218 |  | Si |  |  |  | 32 | Monitoreo (SI)

## Menu
Menu |  |  | Realizado
SEGURIDAD
|  | USUARIO | 1
|  | PERFIL | 1
BITACORA
|  | ARCHIVOS | 1
|  | EVENTO WEB | 1 |  |  | CD_REPTE_MT101 | CD_REPTE_MT101 | 1
| SISTEMA |  |  |  |  | CD_CONSECUTIVO | CD_CONSECUTIVO | 1
|  | ESTATUS OBJETO | 1 |  |  | CD_SECUENCIA_A | CD_SECUENCIA_A | 1
|  | COMPONENTES | 1 |  |  | CD_SECUENCIA_B | CD_SECUENCIA_B | 1
|  | PANTALLAS | 1 |  |  | FH_PROCESO | FH_PROCESO | 1
| CATÁLOGOS |  |  |  |  | CD_TP_OPERACION | CD_TP_OPERACION | 1
|  | CANALES | 1 |  |  | TP_CTA_ABONO | TP_CTA_ABONO | 1
|  | CLIENTES | 1 |  |  | TP_VALIDA_TERCEROS | TP_VALIDA_TERCEROS | 1
|  | FLUJOS | 1 |  |  | NB_MOT_CONCEPTO | NB_MOT_CONCEPTO | 1
|  | MAPA | 1 |  |  | TP_PLAZA_BENEF | TP_PLAZA_BENEF | 1
|  | PRODUCTOS | 1 |  |  | TP_CLAVE_SERVICIO | TP_CLAVE_SERVICIO | 1
| NOTIFICACIONES |  |  |  |  | TP_BANCO_EMISOR | TP_BANCO_EMISOR | 1
|  | PALABRA COMODIN | 1 |  |  | TP_SUCURSAL_BENEF | TP_SUCURSAL_BENEF | 1
|  | MENSAJES | 1 |  |  | NB_INST_ESP_70 | NB_INST_ESP_70 | 1
|  | Usuarios | 0 | ? | Mike | NB_BCO_BENEF_59 | NB_BCO_BENEF_59 | 1
| CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | 0 | C018 – Gestionar Contratación. | Julio | NB_DOMIC_BCO_BENEF | NB_DOMIC_BCO_BENEF | 1
| ESTADISTICO | ESTADISTICO | 0 | C026 – Consultar Proceso por Canal, Cliente ó Proceso. | Mike | NB_BANCO_BENEF | NB_BANCO_BENEF | 1
| MONITOREO |  |  |  |  | NB_PC_BANCO_BENEF | NB_PC_BANCO_BENEF | 1
|  | PROCESOS | 0 | ? | Mike | CD_IND_INTERPLAZA | CD_IND_INTERPLAZA | 1
|  | ARCHIVOS | 0 | ? | Julio | NB_REF_CIE | NB_REF_CIE | 1
[6 empty] | CD_NUM_CHEQUE | CD_NUM_CHEQUE | 1
[6 empty] | TP_EDO_CHEQUE | TP_EDO_CHEQUE | 1
[6 empty] | NB_CONCEPTO_CIE | NB_CONCEPTO_CIE | 1
[6 empty] | NB_ST_OPE_CW | NB_ST_OPE_CW | 1
[6 empty] | NB_DESC_ST_CW | NB_DESC_ST_CW | 1
[6 empty] | NB_FOL_ACEP_CW | NB_FOL_ACEP_CW | 1
[6 empty] | CD_ST_ENVIO_MT101 | CD_ST_ENVIO_MT101 | 1
[6 empty] | NB_ARCH_ENV_CASH | NB_ARCH_CASH | 0
[6 empty] | NB_ARCH_SWIFT | NB_ARCH_SWIFT | 1
[6 empty] | NU_LOTE_ENVIO | NU_LOTE_ENVIO | 1
[6 empty] | NB_CAMPO_50H | NB_CAMPO_50H | 1
[6 empty] | FH_CAMPO_30 | FH_CAMPO_30 | 1
[6 empty] | NB_ARCH_REG_CASH |  | 0
[7 empty] | NU_LOTE_REGRESO | 0

## Hoja1
rownum fila, | BigDecimal
mt101a.CD_BIC_ORIGEN cdBicOrigen, | String
mt101a.NB_CAMPO_20 nbCampo20, | String
mt101b.NB_CAMPO_21 nbCampo21, | String
mt101a.FH_CAMPO_30 fhCampo30, | Date
mt101a.FH_PROCESO fhProcesoA, | Date
mt101stenv.NB_ST_ENVIO_MT101 nbStEnvioMt101, | String
mt101b.CD_CAMPO_32B_MNDA cdCampo32bMnda,
mt101b.IM_CAMPO_32B_MONTO imCampo32bMonto,
mt101b.NB_CAMPO_50A_OC_L1 nbCampo50aOcL1,
mt101b.NB_CAMPO_50A_OC_L2 nbCampo50aOcL2,
mt101b.NB_CAMPO_50A_OC_L3 nbCampo50aOcL3,
mt101b.NB_CAMPO_59A_L1 nbCampo59aL1,
mt101b.NB_CAMPO_57A_L1 nbCampo57aL1,
mt101b.NB_CAMPO_70_L1 nbCampo70L1,
mt101repte.NB_DESC_ST_CW nbDescStCw,
mt101repte.FH_PROCESO fhProcesoRepte,
mt101repte.NB_ARCH_ENV_CASH nbArchCash