## Hoja1
Clave | Descripción | Fase | Min | Sox | Carpeta dode debe estar | Estado | Responsable | Observaciones | Fecha límite
Ficha_Alta | Ficha alta OPA | Inicio | NO | NO | NA | En proceso | ALB |  | 2012-11-30
A825 | Solicitud | Inicio | NO | NO | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | Pendiente | ALB |  | 2012-11-30
C100Bis | Modelo de la Solución | Inicio | SI | SI | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | Terminado | ALB |  | 2012-11-30
C109Bis | Estrategia y plan de pruebas | Inicio | SI | NO | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | Pendiente | ALB |  | 2012-12-31
P950 | Definición de petición | Inicio | SI | SI | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | Desestimado | NA | Excluyente con C100
P026 | Caso de Uso | Inicio | SI | NO | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | En proceso | RGG |  | 2012-11-30
C110Bis | Plan de Implementación - Conversión y Convivencia | Inicio | SI | NO | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | Pendiente | ALB |  | 2012-12-31
CG01 | Plan de Trabajo | Inicio | SI | NO | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | En proceso | ALB |  | 2012-11-30
C101 | Catálogo de requisitos de cliente | Inicio | SI | SI | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | Desestimado | NA | Aplica solo si es un requerimiento de algún país
CG14 | Solicitud de cambio | Inicio | SI | SI | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | Desestimado | NA | Aplica solo si se da un cambio de alcance
P106 | Presentación reunión de lanzamiento | Inicio | NO | NO | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | Terminado | RGG |  | 2012-11-07
P994 | Necesidad Soporte Modelo de la Solución | Inicio | SI | NO | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | En proceso | RGG |  | 2012-12-31
C104 | Dictamen de Seguridad | Inicio | SI | NO | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | Pendiente | RGG |  | 2012-12-31
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
C102 | Alcance Funcional | Análisis | SI | SI | 1. VERSIÓN | En proceso | ALB |  | 2012-12-31
C310 | Modelo Físico de Datos | Diseño | SI | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Enlaces |  | 2012-12-31
D515 | DI - Definición de archivo | Análisis | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Enlaces
P020 | Definición de proceso de negocio | Análisis | SI | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Bancomer |  | 2012-12-31
D700 | Definición del servicio | Análisis | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Por definir
G001 | Guía de Instalación | Análisis | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Enlaces
G002 | Guía de explotación | Análisis | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Enlaces
G003 | Guía de usuario | Análisis | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Enlaces
P024 | Definición de ayudas | Análisis | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Desestimado
P080 | Inventario de interfaces | Análisis | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Enlaces
P087 | Modelo Lógico de Datos | Análisis | SI | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Enlaces |  | 2012-12-31
P095 | Descripción Detallada de Servicios | Diseño | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Por definir
P122 | Descripción de Scripts | Diseño | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Por definir
P964 | Inventario de Componentes | Análisis | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Enlaces
Q202 | Lista de Verificación de Especificaciones | Análisis | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Por definir
T100 | Distribución de componentes | Diseño | NO | NO | 1. VERSIÓN | Pendiente | Por definir
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
C108 | Flujo de Navegación | Diseño | NO | NO | 2. FUNCIÓN | Pendiente | Por definir
C117 | Modelo RSA (Herramienta - Rational Software Architecture) | Diseño | SI | NO | 2. FUNCIÓN | Pendiente | Desestimada |  | 2012-12-31
P008 | Ayudas (libre) | Diseño | NO | NO | 2. FUNCIÓN | Pendiente | Por definir
P083 | Manual de operación | Diseño | NO | NO | 2. FUNCIÓN | Pendiente | Enlaces
P084 | Manual de Usuario | Diseño | SI | NO | 2. FUNCIÓN | Pendiente | RGG |  | 2012-12-31
P099 | Prototipo (Libre) | Análisis | SI | NO | 2. FUNCIÓN | Pendiente | RGG |  | 2012-12-31
P199 | Maqueta (Libre) | Análisis | SI | NO | 2. FUNCIÓN | Pendiente | RGG |  | 2012-12-15
P116 | Diagrama de Interacción | Diseño | NO | NO | 2. FUNCIÓN | Pendiente | Por definir
P987 | Definición de clases de Diseño | Diseño | SI | NO | 2. FUNCIÓN | Pendiente | Enlaces |  | 2012-12-31
Q202 | Lista de Verificación de Especificaciones | Diseño | NO | NO | 2. FUNCIÓN | Pendiente | Por definir
T190 | Diseño de la solución de Infraestructura (Libre) | Diseño | NO | NO | 2. FUNCIÓN | Desestimado | NA
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
A170 | Orden de trabajo | Diseño | NO | NO | 3. COMPONENTE | Desestimado | NA
C111 | Definición de Interfaz | Análisis | SI | NO | 3. COMPONENTE | Pendiente | Enlaces-Integrador |  | 2012-12-31
D310 | Definición de pantalla | Análisis | NO | NO | 3. COMPONENTE | Pendiente | Enlaces
P037 | Diseño de especificaciones | Análisis | SI | NO | 3. COMPONENTE | Pendiente | ALB |  | 2012-12-31
P112 | Definición de cadena SSDD | Análisis | NO | NO | 3. COMPONENTE | Pendiente | Desestimado
T214 | Especificación Técnica de Función | Diseño | NO | NO | 3. COMPONENTE | Pendiente | Enlaces
Q202 | Lista de Verificación de Especificaciones | Diseño | NO | NO | 3. COMPONENTE | Pendiente | Por definir
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
Q211 | Lista de Verificación del paquete | Construcción | NO | NO | 4. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | Por definir
P014 | Código del componente (Libre) | Construcción | SI | NO | 4. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | Enlaces |  | 2012-12-31
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
CG02 | Registro de riesgos | Inicio | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Pendiente | Enlaces
CG10 | Valoración de iniciativa | Inicio | SI | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Terminado | ALB
CG69 | Curva de Recursos | Análisis | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Pendiente | Desestimado
P226 | Dossier Funcional | Inicio | SI | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Terminado | ALB
P226 | Dossier Funcional VoBo | Inicio | SI | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | En proceso | ALB
CG70 | Valoración de proyecto | Análisis | SI | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | En proceso | ALB
A130 | Acuerdo Administrativo | Inicio | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Desestimado | NA
A700 | Matriz de control | Inicio | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Desestimado | NA
A703 | Reporte de análisis y Resolución de decisiones | Inicio | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Desestimado | NA
P111 | Informe de seguimiento del Servicio (Herramienta) | Inicio | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Desestimado | NA
CG12 | Sugerencia de mejora | Implantación | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Desestimado | NA
P913 | Informes de presidencia (Libre) | Inicio | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Desestimado | NA
A990 | Pruebas de funcionales, Pruebas de Usuario, Implantación y paso a mantenimiento | Todas | SI | SI | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Pendiente
CG04 | Registro de cambios | Todas | SI | SI | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Pendiente |  | Solo si aplica
CG06 | Acta de reunión | Todas | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Todos |  | Solo si aplica
T700 | Matriz de rastreo | Diseño | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Pendiente | Por definir
CG05 | Convocatoria de reunión | Todas | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Todos
F900 | Perfil de componente | Diseño | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Pendiente | Por definir
C112 | Principios de Operaciones | Diseño | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Pendiente | Por definir
C600 | Ficha de Incidencia | Pruebas Funcionales | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Pendiente | Por definir
P079 | Certificación Diseño Técnico | Diseño | SI | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Desestimado | NA
Q101 | Informe de Resultado CQ2 (Libre) | Pruebas Funcionales | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Pendiente | Por definir
Q110 | Encuesta de Satisfacción | Implantación | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Desestimado | NA
Q201 | Registro de revisión entre colegas | Todas | NO | NO | 5.PLAN - SEGUIMIENTO | Desestimado | NA
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
C204 | Casos de prueba | Análisis | SI | SI | 6. PRUEBAS | Pendiente | Enlaces - RGG - ALB
C400 | Registro de incidencias | Pruebas Funcionales Pruebas Usuario | SI | NO | 6. PRUEBAS | Pendiente | RGG | Si aplica
T910 | Estimado esfuerzos de Prueba | Análisis | NO | NO | 6. PRUEBAS | Desestimado | NA
T926 | Estimación de Casos e Incidencias de Pruebas | Análisis | NO | NO | 6. PRUEBAS | Desestimado | NA
T927 | Estimación de Incidencias de Pruebas | Análisis | NO | NO | 6. PRUEBAS | Desestimado | NA
T950 | Evidencia de hallazgo del área de pruebas | Pruebas Funcionales Pruebas Usuario | NO | NO | 6. PRUEBAS | Desestimado | NA
T955 | Hallazgos del área de Pruebas | Pruebas Funcionales Pruebas Usuario | NO | NO | 6. PRUEBAS | Desestimado | NA
T900 | Acuerdo del Alcance del área de Pruebas | Pruebas Funcionales Pruebas Usuario | NO | NO | 6. PRUEBAS | Desestimado | NA
T902 | Log Control de Dudas Pruebas | Pruebas Funcionales Pruebas Usuario | NO | NO | 6. PRUEBAS | Desestimado | NA
T960 | Informe final de pruebas | Pruebas Funcionales Pruebas Usuario | NO | NO | 6. PRUEBAS | Desestimado | NA
Note on B14: Adriana Labra Barrios: Es mínimo, sin embargo no viene en la presentación de documentación entregado por OPM
Note on B19: Adriana Labra Barrios: Es mínimo, sin embargo no viene en la presentación de documentación entregado por OPM
Note on B21: Adriana Labra Barrios: Se crea en fase análisis y se puede ir modificando durante el curso del proyecto.
Note on B22: Adriana Labra Barrios: Se crea en fase análisis y se puede ir modificando durante el curso del proyecto.
Note on B23: Adriana Labra Barrios: Se crea en fase análisis y se puede ir modificando durante el curso del proyecto.
Note on B24: Adriana Labra Barrios: Se crea en fase análisis y se puede ir modificando durante el curso del proyecto.
Note on B25: Adriana Labra Barrios: Se crea en fase análisis y se puede ir modificando durante el curso del proyecto.
Note on B29: Adriana Labra Barrios: Se crea en fase análisis y se puede ir modificando durante el curso del proyecto.
Note on B30: Adriana Labra Barrios: Se crea en fase análisis y se puede ir modificando durante el curso del proyecto.
Note on B31: Adriana Labra Barrios: Se crea en fase análisis y se puede ir modificando durante el curso del proyecto.
Note on B42: Adriana Labra Barrios: Se actualiza
Note on B51: Adriana Labra Barrios: Se actualiza
Note on B67: Adriana Labra Barrios: Se crea en fase análisis y se puede ir modificando durante el curso del proyecto.
Note on C81: Adriana Labra Barrios: Se crea en fase análisis y se puede ir modificando durante el curso del proyecto.